## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Danh sách yêu cầu của sản phẩm — Sprint 01 đề xuất để cam kết tại Sprint Planning; từ Sprint 02 trở đi là dự kiến, điều chỉnh khi Sprint Planning
Mã | Nhóm chức năng | Mô tả User Story | Kết quả mong đợi / Điều kiện nghiệm thu | Ưu tiên | Độ lớn (SP) | Trạng thái | Sprint dự kiến | Ghi chú
PB-01 | Hợp đồng | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn tạo hợp đồng mới cho một khách hàng để bắt đầu quy trình ký kết | Lưu được hợp đồng ở trạng thái Draft gồm: khách hàng hợp lệ (đang hoạt động), thời gian hiệu lực hợp lệ (từ ngày ≤ đến ngày), giá trị, điều khoản thanh toán, điều khoản dịch vụ; cho phép lưu Draft khi chưa có tệp, nếu có tải tệp thì tệp được kiểm tra và liên kết đúng hợp đồng; sinh mã hợp đồng duy nhất; báo lỗi rõ ràng khi thiếu hoặc sai dữ liệu; backend ghi người tạo và thời điểm tạo; lưu thành công thì trả về mã hợp đồng, dữ liệu có trong PostgreSQL ở trạng thái Draft và vẫn còn sau khi tải lại hoặc khởi động lại ứng dụng | Cao | 8 | Sẵn sàng | Sprint 01 | US duy nhất của Sprint 01. Khách hàng nạp sẵn (seed). Danh tính người dùng demo cố định do backend cung cấp, không nhận createdBy từ giao diện, chỉ dùng cho phát triển/demo; thay bằng xác thực thật ở PB-02, PB-03. Bắt buộc có tệp khi Submit (CTR-02) kiểm tra ở PB-09
PB-02 | Tài khoản | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để sử dụng hệ thống | Đăng nhập đúng thì vào trang chính và nhận token; sai thì có thông báo rõ ràng; token hết hạn thì yêu cầu đăng nhập lại | Cao | 5 | Sẵn sàng | Sprint 02 | JWT; thay danh tính demo của Sprint 01
PB-03 | Quản trị hệ thống | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý người dùng và phân quyền theo vai trò phòng ban | Tạo/khóa người dùng, gán vai trò (Kinh doanh, Khai thác, Kế toán, Pháp chế, Ban Giám đốc, Quản trị); API chỉ cho phép đúng vai trò truy cập | Cao | 5 | Sẵn sàng | Sprint 02 | Phân quyền theo assignee của bước hiện tại làm ở PB-10
PB-04 | Khách hàng | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn tạo, cập nhật và tạm ngưng khách hàng | Lưu mã, tên, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện, liên hệ, trạng thái; mã khách hàng không trùng; khách hàng tạm ngưng không được chọn khi tạo hợp đồng | Cao | 5 | Sẵn sàng | Sprint 02 | Thay cho dữ liệu seed của Sprint 01
PB-05 | Hợp đồng | Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách, tìm kiếm và xem chi tiết hợp đồng | Tìm đúng theo mã, tên, khách hàng, trạng thái; có phân trang; hiển thị thông báo khi không có dữ liệu | Cao | 3 | Sẵn sàng | Sprint 02
PB-06 | Hợp đồng | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn chỉnh sửa hợp đồng khi còn được phép | Chỉ sửa được khi hợp đồng ở trạng thái Draft hoặc Revision Requested; các trạng thái khác bị chặn và có thông báo | Cao | 3 | Sẵn sàng | Sprint 02 | CTR-01
PB-07 | Nhật ký & truy vết | Là quản lý, tôi muốn hệ thống ghi lại lịch sử thao tác trên hồ sơ | Ghi lại ai làm, thời điểm, hành động, trạng thái trước/sau, ghi chú cho thao tác tạo/sửa hợp đồng; bảng audit tách biệt với dữ liệu hiển thị, chỉ thêm không sửa | Cao | 5 | Sẵn sàng | Sprint 02 | Mục 4.10. Sprint 01 mới ghi người tạo/thời điểm tạo trên hợp đồng; tích hợp thêm cho submit/duyệt từ Sprint 03. Tra cứu lịch sử ở PB-23. Các PB bảng giá, bảng thanh toán, ký điện tử phải tích hợp ghi audit khi triển khai
PB-08 | Phê duyệt | Là quản trị viên, tôi muốn cấu hình quy trình phê duyệt theo từng loại hồ sơ | Khai báo được các bước, người/vai trò xử lý cho từng loại hồ sơ (hợp đồng, phụ lục, bảng giá, bảng thanh toán); thay đổi cấu hình không cần sửa code; không hard-code if/else | Cao | 13 | Cần làm rõ | Sprint 03 | Mục 4.7; cần chốt mô hình workflow (bảng định nghĩa bước + instance)
PB-09 | Hợp đồng | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn gửi hợp đồng trình duyệt | Chỉ Submit được khi có khách hàng hợp lệ, thời gian hiệu lực hợp lệ, ít nhất một tệp/hạng mục nội dung bắt buộc; sinh đúng một workflow instance dù bấm nhiều lần; không chuyển thẳng Draft sang Approved | Cao | 5 | Mới | Sprint 03 | CTR-02, CTR-03; chống double submit (Idempotency-Key hoặc unique constraint)
PB-10 | Phê duyệt | Là quản lý, tôi muốn duyệt, từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa hợp đồng ở bước được giao | Chỉ người được giao ở bước hiện tại được xử lý; không duyệt nhảy bước hoặc duyệt lại; bắt buộc nhập lý do khi từ chối/yêu cầu sửa; hai request duyệt cùng lúc chỉ một request thành công; duyệt bước cuối thì hợp đồng chuyển Approved; từ chối thì chuyển Rejected hoặc Revision Requested theo quy tắc nhóm chọn; lưu lịch sử xử lý | Cao | 8 | Mới | Sprint 03 | APR-01..05, CTR-04; xử lý race condition (transaction/locking)
PB-11 | Phê duyệt | Là nhân viên, tôi muốn theo dõi tiến độ phê duyệt hồ sơ | Hiển thị người đang xử lý, các bước đã hoàn thành và các bước còn lại | Trung bình | 3 | Mới | Sprint 04 | Mục 4.7
PB-12 | Hợp đồng | Là hệ thống, tôi muốn hợp đồng Approved tự chuyển Active khi đến ngày hiệu lực và chuyển Expired khi hết hạn | Tác vụ chạy theo ngày cập nhật đúng trạng thái; hợp đồng Active không xóa được, chỉ chuyển Cancelled hoặc Expired | Cao | 3 | Mới | Sprint 04 | CTR-05, CTR-06; cần có trước khi lập bảng thanh toán (PB-21)
PB-13 | Thông báo | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo khi có hồ sơ cần xử lý, bị từ chối hoặc được duyệt | Notification Service nhận event bất đồng bộ từ các service khác; lỗi gửi thông báo không làm hỏng nghiệp vụ chính | Cao | 8 | Cần làm rõ | Sprint 04 | APR-07; chốt cách truyền event (message queue hoặc bảng sự kiện)
PB-14 | Tích hợp sự kiện | Là hệ thống, tôi muốn không mất sự kiện khi dịch vụ thông báo hoặc ký điện tử tạm thời lỗi | Sự kiện được lưu cùng giao dịch cập nhật trạng thái; có retry hoặc trạng thái chờ xử lý; dữ liệu đã duyệt không bị hỏng khi dịch vụ lỗi | Cao | 8 | Mới | Sprint 04 | APR-07, Outbox Pattern; áp dụng cho Notification ở Sprint 04, dùng lại cho E-Sign ở PB-25
PB-15 | AI Agent | Là nhóm phát triển, tôi muốn xác nhận phạm vi AI Agent với giảng viên và nghiên cứu hướng thực hiện | Có ghi nhận xác nhận phạm vi (AI Agent hỗ trợ phát triển hay là chức năng của hệ thống); có đề xuất phương án, tiêu chí nghiệm thu và ước lượng cho phần triển khai ở PB-31 | Trung bình | 3 | Cần làm rõ | Sprint 04 | Mục 6 của đề; chưa có mô tả cụ thể
PB-16 | Bảng giá | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn tạo bảng giá có thời gian hiệu lực cho hợp đồng/khách hàng/nhóm dịch vụ | Bảng giá gắn đối tượng áp dụng rõ ràng; ngày bắt đầu ≤ ngày kết thúc; chặn hai bảng giá Effective chồng thời gian cho cùng đối tượng và cùng loại dịch vụ | Cao | 8 | Mới | Sprint 05 | PRC-01, PRC-02, PRC-03
PB-17 | Bảng giá | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn gửi duyệt bảng giá và tạo phiên bản mới khi giá thay đổi | Submit và duyệt qua workflow chung; bảng giá Approved chuyển Effective đúng thời gian hiệu lực; Rejected được chỉnh sửa và gửi lại; tạo version mới thì version cũ chuyển Superseded hoặc hết hiệu lực theo ngày; bảng giá đã dùng sinh bảng thanh toán không sửa trực tiếp | Cao | 5 | Mới | Sprint 05 | PRC-04, PRC-05, PRC-06
PB-18 | Sản lượng | Là nhân viên Khai thác, tôi muốn ghi nhận sản lượng thực tế theo kỳ | Nhập số container, số tấn, số chuyến, số ngày lưu kho theo hợp đồng và kỳ; chỉnh sửa được khi kỳ chưa khóa | Cao | 5 | Mới | Sprint 05
PB-19 | Sản lượng | Là nhân viên Khai thác, tôi muốn khóa kỳ và đối soát sản lượng | Sau khi khóa kỳ không sửa được nếu không có quyền đặc biệt; dữ liệu đã đối soát mới được dùng để lập bảng thanh toán | Cao | 5 | Cần làm rõ | Sprint 05 | PAY-02; cần chốt quy tắc đối soát
PB-20 | Khách hàng | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn tra cứu hợp đồng, bảng giá đã phát sinh theo khách hàng | Từ màn hình khách hàng xem được danh sách hợp đồng và bảng giá của khách hàng đó | Trung bình | 3 | Mới | Sprint 05 | Phần bảng thanh toán nghiệm thu trong PB-21
PB-21 | Bảng thanh toán | Là nhân viên Kế toán, tôi muốn lập bảng thanh toán từ hợp đồng, bảng giá và sản lượng | Chỉ lập khi hợp đồng còn hiệu lực và có bảng giá phù hợp; tự tính dịch vụ, đơn giá, sản lượng tính phí, thành tiền, thuế, tổng tiền; lưu đơn giá tại thời điểm tính phí; bảng thanh toán hiển thị trong tra cứu theo khách hàng (PB-20) | Cao | 13 | Mới | Sprint 06 | PAY-01, PAY-02, PAY-03
PB-22 | Bảng thanh toán | Là nhân viên Kế toán, tôi muốn đối chiếu, trình duyệt bảng thanh toán và tạo hồ sơ điều chỉnh khi có sai sót | Chặn Submit khi tổng tiền âm hoặc thiếu dòng dịch vụ bắt buộc; sau khi Approved hoặc Signed không sửa trực tiếp mà tạo hồ sơ điều chỉnh liên kết bản gốc, có lý do và đi qua quy trình xử lý | Cao | 8 | Mới | Sprint 06 | PAY-04, PAY-05
PB-23 | Nhật ký & truy vết | Là quản lý, tôi muốn tra cứu lịch sử của từng hợp đồng, bảng giá, bảng thanh toán và phiên ký | Tra cứu theo từng hồ sơ, hiển thị đầy đủ người thực hiện, thời điểm, hành động, trạng thái trước/sau, ghi chú | Cao | 3 | Mới | Sprint 06 | Mục 4.10; dựa trên audit log của PB-07. Sprint 06 nghiệm thu tra cứu các hồ sơ đã có; phần phiên ký tích hợp và nghiệm thu cùng PB-25 ở Sprint 07
PB-24 | Ký điện tử | Là nhân viên Kế toán, tôi muốn gửi bảng thanh toán đã duyệt sang dịch vụ ký điện tử | Chỉ gửi ký khi hồ sơ đã Approved; phiên ký có mô hình trạng thái riêng: chờ gửi ký, đang ký, ký thành công, ký thất bại, hủy ký; không trộn với trạng thái phê duyệt | Cao | 8 | Cần làm rõ | Sprint 07 | PAY-06. Hướng đề xuất: E-Sign Service mô phỏng (đề cho phép); nhóm xác nhận ở Sprint Planning 07. Cần xác định nơi tạo tài liệu để gửi ký và bản chính thức (làm rõ khi refinement Sprint 07)
PB-25 | Ký điện tử | Là hệ thống, tôi muốn nhận kết quả ký bất đồng bộ từ dịch vụ ký điện tử | E-Sign Service mô phỏng trả callback/webhook; callback được xác thực và xử lý đúng khi bị gửi lặp; cập nhật đúng trạng thái phiên ký và hồ sơ; hiển thị rõ khi ký thất bại hoặc bị hủy để xử lý lại; ký thành công thì gửi thông báo ký hoàn tất | Cao | 8 | Mới | Sprint 07 | APR-06, PAY-07; dùng cơ chế sự kiện của PB-14
PB-26 | Ký điện tử | Là nhân viên, tôi muốn hồ sơ được phát hành và lưu trữ sau khi ký hoàn tất | Khi ký thành công, hồ sơ chuyển Issued, lưu bản chính thức liên kết với phiên ký; tra cứu và tải về theo quyền | Trung bình | 3 | Mới | Sprint 07 | Mục 3, bước 8
PB-27 | Thông báo | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách thông báo của mình và đánh dấu đã đọc | Chỉ thấy thông báo của chính mình; đánh dấu đã đọc từng thông báo hoặc tất cả; hiển thị số thông báo chưa đọc | Trung bình | 3 | Mới | Sprint 07
PB-28 | Thông báo | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn được cảnh báo khi hợp đồng hoặc bảng giá sắp hết hạn | Gửi thông báo trước thời hạn cấu hình; mỗi hồ sơ chỉ báo một lần cho mỗi mốc | Thấp | 3 | Mới | Sprint 07
PB-29 | Phụ lục hợp đồng | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn tạo phụ lục gắn với hợp đồng đã tồn tại | Phụ lục thay đổi đơn giá, thời hạn, điều khoản thanh toán hoặc bổ sung dịch vụ; đi qua luồng phê duyệt theo cấu hình; sau khi có hiệu lực các nghiệp vụ phát sinh dùng thông tin mới | Trung bình | 8 | Cần làm rõ | Sprint 08 | CTR-07; mục 4.3. Tính công sức tích hợp với thanh toán đã làm trước: kiểm thử phụ lục có hiệu lực thì nghiệp vụ thanh toán mới dùng thông tin mới, thanh toán đã chốt không đổi
PB-30 | Hợp đồng | Là nhân viên Kinh doanh, tôi muốn hủy hoặc gia hạn hợp đồng | Hủy hợp đồng có lý do và lưu lịch sử; gia hạn hoặc thay đổi điều khoản quan trọng của hợp đồng Active/Approved phải đi qua phụ lục, không sửa trực tiếp | Trung bình | 3 | Mới | Sprint 08 | CTR-06, CTR-07; phụ thuộc PB-29
PB-31 | AI Agent | Là người dùng, tôi muốn sử dụng AI Agent theo phạm vi đã xác nhận | Triển khai đúng phạm vi chốt ở PB-15, có tiêu chí nghiệm thu và kiểm thử kèm theo | Trung bình | 8 | Cần làm rõ | Sprint 08 | Ước lượng tạm, sẽ cập nhật sau PB-15. Sprint 08 dành thời gian cuối cho tích hợp toàn hệ thống, cập nhật tài liệu và chuẩn bị demo cuối

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Sprint 01 — thời lượng 2 tuần (ngày bắt đầu – kết thúc: nhóm điền). Mục tiêu: tạo và lưu hợp đồng Draft cho khách hàng có sẵn, kèm kiểm tra dữ liệu, demo được từ giao diện đến database. Cập nhật tiến độ hằng ngày
Mã việc | Sprint | Liên kết PB | Công việc cần làm | Người thực hiện | Ước tính (giờ) | Đã làm (giờ) | Còn lại (giờ) | Trạng thái | Vướng mắc / Ghi chú
TASK-01 | Sprint 01 | PB-01 | Tạo (hoặc dùng) repo GitHub, cấp quyền xem cho giảng viên, thiết lập branch rule; tạo Milestone Sprint 01, Issues liên kết PB-01 và từng task, gán đúng người, dựng Project board có cột trạng thái | Trần Ngọc Long | 4 | 2 | 2 | Đang làm | Làm đầu tiên; nộp link repo
TASK-02 | Sprint 01 | PB-01 | Phân tích US tạo hợp đồng: chốt trường dữ liệu và trường bắt buộc khi lưu Draft, quy tắc kiểm tra, quy định tệp đính kèm, cách mô phỏng danh tính demo, mẫu API; chốt quy trình lưu: tạo Draft trước, nhận mã/ID, rồi tải tệp liên kết vào Draft; nếu tải tệp lỗi thì Draft vẫn tồn tại, giao diện báo rõ và cho tải lại | Nguyễn Khả Như | 4 | 0 | 4 | Chưa bắt đầu | Đầu vào cho TASK-05, 08, 09, 10
TASK-03 | Sprint 01 | PB-01 | Vẽ Use case diagram và viết đặc tả use case "Tạo hợp đồng" (UML) | Nguyễn Khả Như | 5 | 0 | 5 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-02
TASK-04 | Sprint 01 | PB-01 | Khởi tạo solution .NET Core Web API theo kiến trúc phân lớp, kết nối PostgreSQL, cấu hình Swagger và EF Core | Lê Quang Linh | 8 | 0 | 8 | Chưa bắt đầu | Làm sớm để các bạn khác dùng chung
TASK-05 | Sprint 01 | PB-01 | Thiết kế bảng dữ liệu Customer, Contract, ContractAttachment: tên trường, kiểu dữ liệu, ràng buộc (mã hợp đồng duy nhất); tạo migration và dữ liệu khách hàng mẫu (seed) | Lê Quang Linh | 8 | 0 | 8 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-02, TASK-04
TASK-06 | Sprint 01 | PB-01 | Thiết lập xử lý lỗi chung (ProblemDetails) và ghi log kỹ thuật cho API | Lê Quang Linh | 3 | 0 | 3 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-04. Khác audit nghiệp vụ ở PB-07
TASK-07 | Sprint 01 | PB-01 | Vẽ Class diagram và Sequence diagram cho luồng tạo hợp đồng (UML) | Thạch Ý | 6 | 0 | 6 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-03
TASK-08 | Sprint 01 | PB-01 | Xây dựng API tạo hợp đồng (POST /contracts): kiểm tra khách hàng hợp lệ, thời gian hiệu lực, sinh mã không trùng (unique constraint), lưu Draft, backend ghi người tạo (danh tính demo cố định) và thời điểm tạo; hai yêu cầu hợp lệ khác nhau gửi đồng thời đều tạo thành công với mã khác nhau, xung đột mã được xử lý có kiểm soát (thử lại), không trả lỗi hệ thống chung chung | Thạch Ý | 8 | 0 | 8 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-05
TASK-09 | Sprint 01 | PB-01 | Xây dựng API danh sách khách hàng đang hoạt động và API tải lên tệp đính kèm: kiểm tra loại/kích thước, lưu tệp, liên kết với hợp đồng, xử lý khi tải lên thất bại | Thạch Ý | 5 | 0 | 5 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-05; chốt nơi lưu tệp ở TASK-02
TASK-10 | Sprint 01 | PB-01 | Thiết kế giao diện Figma và prototype cho màn hình tạo hợp đồng, gồm các trạng thái: nhập sai, tải tệp lỗi, lưu thành công | Trần Ngọc Long | 6 | 0 | 6 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-02; làm sớm để lập trình giao diện
TASK-11 | Sprint 01 | PB-01 | Khởi tạo project giao diện web (React + TypeScript + Vite), cài Tailwind CSS, shadcn/ui, lucide-react, font Inter; layout chung, cấu hình gọi API | Trần Ngọc Long | 4 | 0 | 4 | Chưa bắt đầu | Công nghệ frontend đã chốt: React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui
TASK-12 | Sprint 01 | PB-01 | Xây dựng giao diện tạo hợp đồng: chọn khách hàng, nhập thông tin, tải tệp, hiển thị lỗi rõ ràng, hiển thị mã hợp đồng khi lưu thành công; dùng React Hook Form + Zod để kiểm tra dữ liệu | Trần Ngọc Long | 9 | 0 | 9 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-10, 11; ghép API TASK-08, 09
TASK-13 | Sprint 01 | PB-01 | Viết test case cho PB-01 từ điều kiện nghiệm thu: hợp lệ, thiếu dữ liệu, ngày sai, khách hàng không hợp lệ, mã duy nhất, trạng thái Draft, người tạo/thời điểm tạo, tệp lỗi; thêm ca Draft tạo thành công nhưng tải tệp lỗi | Đặng Hữu Phú | 5 | 0 | 5 | Chưa bắt đầu | Dựa trên đặc tả đã chốt ở TASK-02; làm sớm, song song với lập trình
TASK-14 | Sprint 01 | PB-01 | Viết unit test cho logic kiểm tra dữ liệu hợp đồng và integration test cho API tạo hợp đồng (gồm tạo đồng thời không trùng mã, dữ liệu lưu thực tế) | Đặng Hữu Phú | 6 | 0 | 6 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-08; phần test tệp cần TASK-09
TASK-15 | Sprint 01 | PB-01 | Cấu hình CI trên GitHub: build backend và frontend, chạy test (integration test dùng PostgreSQL thật) khi tạo pull request | Đặng Hữu Phú | 4 | 0 | 4 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-04, 11; nghiệm thu khi chạy được test thật của TASK-14
TASK-16 | Sprint 01 | PB-01 | Kiểm thử luồng tạo hợp đồng với API và database thật, kiểm tra dữ liệu còn sau khi tải lại/khởi động lại, chạy thử README từ môi trường sạch, ghi nhận và theo dõi lỗi; gồm ca Draft tạo thành công nhưng tải tệp thất bại | Đặng Hữu Phú | 4 | 0 | 4 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-12, 17
TASK-17 | Sprint 01 | PB-01 | Viết README: cách cài đặt, cấu hình, chạy database/API/giao diện và dữ liệu mẫu | Nguyễn Khả Như | 3 | 0 | 3 | Chưa bắt đầu | Sau TASK-04, 05, 11; Lê Quang Linh góp ý lệnh backend/database, Trần Ngọc Long góp ý phần giao diện
TASK-18 | Sprint 01 | PB-01 | Tổng hợp báo cáo Sprint 01 | Nguyễn Khả Như | 4 | 0 | 4 | Chưa bắt đầu | Cuối Sprint; Nguyễn Khả Như tổng hợp
TASK-19 | Sprint 01 | PB-01 | Chuẩn bị demo, tổ chức Sprint Review và Retrospective (cả nhóm tham gia) | Nguyễn Khả Như | 3 | 0 | 3 | Chưa bắt đầu | Cuối Sprint; Nguyễn Khả Như tổ chức, cả nhóm tham gia