## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Danh sách yêu cầu của sản phẩm
Mã | Nhóm chức năng | Mô tả User Story | Kết quả mong đợi / Điều kiện nghiệm thu | Ưu tiên | Độ lớn (SP) | Trạng thái | Sprint dự kiến | Ghi chú
PB-01 | Nền tảng | Là thành viên nhóm, tôi muốn chạy và kiểm tra hệ thống thống nhất để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | API, frontend và PostgreSQL chạy theo README; CI build và chạy test; có UML và Figma nền | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 01 | Ước lượng sơ bộ; nhóm cần Planning Poker. US kỹ thuật/enabler.
PB-02 | Tài khoản | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập và đăng xuất an toàn để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Đăng nhập hợp lệ vào hệ thống; sai có thông báo; API yêu cầu xác thực; đăng xuất kết thúc phiên | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 01 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-03 | Quản trị | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý người dùng, phòng ban và vai trò để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Tạo/sửa/khóa tài khoản; kiểm tra dữ liệu; tài khoản bị khóa không truy cập; API kiểm tra quyền | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 01 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-04 | Khách hàng | Là nhân viên kinh doanh, tôi muốn quản lý và tra cứu khách hàng để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Tạo/sửa/tạm ngưng; tìm theo mã/tên/MST; xem hợp đồng, giá, thanh toán liên quan; xác nhận tạm ngưng | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 01 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-05 | Hợp đồng | Là nhân viên kinh doanh, tôi muốn soạn hợp đồng và đính kèm tài liệu để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Lưu trường bắt buộc, ngày hiệu lực hợp lệ; chỉ sửa Draft/Revision Requested; quản lý tệp và quyền tải; CTR-01,02 | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 02 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-06 | Hợp đồng | Là nhân viên kinh doanh, tôi muốn tra cứu hợp đồng và lịch sử để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Danh sách lọc trạng thái/khách hàng; chi tiết, tệp, người xử lý, lịch sử; kiểm soát quyền xem | Cao | 3 | Cần thảo luận | Sprint 02 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-07 | Workflow | Là quản trị viên, tôi muốn cấu hình quy trình theo loại hồ sơ để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Cấu hình bước/thứ tự/người xử lý; không hard-code; phiên workflow giữ phiên bản cấu hình; có luồng Pháp chế | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 02 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-08 | Phê duyệt | Là người lập hồ sơ, tôi muốn gửi hồ sơ vào quy trình để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Kiểm tra điều kiện; submit lặp chỉ tạo một instance; không Draft sang Approved trực tiếp; CTR-02,03 | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 02 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-09 | Phê duyệt | Là người được giao, tôi muốn duyệt, từ chối hoặc yêu cầu sửa đúng bước để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Kiểm tra assignee; không nhảy/lặp bước; xử lý concurrent approve; lý do reject/revision; APR-01..05 | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 03 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-10 | Hợp đồng | Là nhân viên kinh doanh, tôi muốn quản lý hiệu lực, gia hạn và hủy hợp đồng để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Approved chỉ Active đúng ngày; Active không xóa; thay điều khoản qua phụ lục; xác định cách xử lý Rejected; CTR-04..07 | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 03 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-11 | Nhật ký | Là người có quyền, tôi muốn truy vết thay đổi hồ sơ để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Ghi actor/thời gian/hành động/trước-sau/lý do; xem theo hồ sơ; lịch sử không phụ thuộc dữ liệu hiện tại | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 03 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-12 | Thông báo | Là nhân viên, tôi muốn nhận thông báo công việc và xem tổng quan để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Thông báo cần xử lý/duyệt/từ chối; danh sách riêng và đánh dấu đọc; dashboard theo quyền; Outbox và retry | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 03 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-13 | Phụ lục | Là nhân viên kinh doanh, tôi muốn tạo và duyệt phụ lục thay đổi hợp đồng để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Gắn hợp đồng; thay giá/thời hạn/điều khoản/dịch vụ; workflow cấu hình; chỉ áp dụng sau hiệu lực | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 04 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-14 | Bảng giá | Là nhân viên kinh doanh, tôi muốn lập và duyệt bảng giá theo phạm vi để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Chỉ rõ khách hàng/hợp đồng/dịch vụ; ngày hợp lệ; dùng workflow; PRC-01,02 | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 04 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-15 | Bảng giá | Là nhân viên kinh doanh, tôi muốn quản lý phiên bản và ngăn giá chồng lấn để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Ngăn hai giá Effective trùng phạm vi/dịch vụ/thời gian kể cả đồng thời; giá đã tính phí không sửa; version cũ Superseded/hết hạn; PRC-03..06 | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 04 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-16 | Sản lượng | Là nhân viên khai thác, tôi muốn ghi nhận sản lượng thực tế theo kỳ để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Ghi dịch vụ/đơn vị/kỳ/sản lượng; kiểm tra dữ liệu; sửa trước khóa; lưu lịch sử | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 04 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-17 | Sản lượng | Là nhân viên khai thác, tôi muốn đối soát và khóa kỳ sản lượng để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Xác nhận dữ liệu; khóa ngăn sửa; ngoại lệ mở/sửa yêu cầu quyền đặc biệt và lý do được audit | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 05 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-18 | Thanh toán | Là kế toán, tôi muốn lập bảng thanh toán từ sản lượng và giá hợp lệ để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Hợp đồng hiệu lực; sản lượng xác nhận đúng kỳ; chọn giá phù hợp; lưu snapshot đơn giá, thuế, thành tiền/tổng; PAY-01..03 | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 05 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-19 | Thanh toán | Là kế toán, tôi muốn đối soát và gửi duyệt bảng thanh toán để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Kiểm tra dòng dịch vụ/tổng không âm; sửa có kiểm soát trước duyệt; workflow; Approved không sửa trực tiếp; PAY-04,05 | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 05 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-20 | Ký điện tử | Là kế toán, tôi muốn gửi hồ sơ đã duyệt sang dịch vụ ký để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Chỉ Approved được gửi; phiên ký riêng với trạng thái chờ/đang ký/thành công/thất bại/hủy; Outbox; PAY-06,07 | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 05 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-21 | Ký điện tử | Là người ký, tôi muốn ký hồ sơ trong dịch vụ mô phỏng để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Trang mô phỏng thành công/thất bại/hủy; callback được xác thực; chống callback trùng; retry không hỏng phê duyệt; APR-06,07 | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 06 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-22 | Thanh toán | Là kế toán, tôi muốn phát hành và tra cứu hồ sơ đã ký để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Chỉ ký thành công mới phát hành; lưu tệp và phiên ký; tra cứu lịch sử; kiểm soát quyền tải | Cao | 3 | Cần thảo luận | Sprint 06 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-23 | Thanh toán | Là kế toán, tôi muốn lập hồ sơ điều chỉnh thanh toán để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Liên kết bản gốc; ghi lý do và chênh lệch; không ghi đè bản đã duyệt/ký; hồ sơ điều chỉnh qua quy trình | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 06 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-24 | Thông báo | Là nhân viên, tôi muốn được nhắc hạn hợp đồng và bảng giá để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Worker phát hiện sắp hết hạn; gửi đúng người; chống thông báo trùng; cập nhật trạng thái theo thời gian | Trung bình | 3 | Cần thảo luận | Sprint 06 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận.
PB-25 | AI Agent | Là nhân viên, tôi muốn hỏi tiến độ và tra cứu hồ sơ qua trợ lý để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Agent gọi API theo quyền; trả mã/link nguồn; không lộ hồ sơ khác; trả lời rõ khi thiếu dữ liệu; phạm vi cần giảng viên xác nhận | Trung bình | 8 | Cần thảo luận | Sprint 06 | Ước lượng sơ bộ, cần nhóm xác nhận. Chưa chốt nhà cung cấp AI/chi phí.
PB-26 | Chất lượng | Là người dùng, tôi muốn sử dụng hệ thống ổn định và dễ thao tác để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | Kiểm thử end-to-end toàn luồng; responsive; loading/error/empty; đối chiếu Figma; sửa lỗi và chạy lại test | Cao | 8 | Cần thảo luận | Sprint 07 | Ước lượng sơ bộ; nhóm cần Planning Poker. US kỹ thuật/enabler.
PB-27 | Bàn giao | Là thành viên nhóm, tôi muốn triển khai và trình bày sản phẩm có thể tái hiện để hoàn thành công việc trong hệ thống ABC. | README chạy mới; dữ liệu demo; Use case/Class/Sequence và ERD cập nhật; kịch bản demo, báo cáo, truy vết các rule | Cao | 5 | Cần thảo luận | Sprint 07 | Ước lượng sơ bộ; nhóm cần Planning Poker. US kỹ thuật/enabler.

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Các đầu việc nhóm cam kết thực hiện trong Sprint Cập nhật tiến độ hằng ngày
Mã việc | Sprint | Liên kết PB | Công việc cần làm | Người thực hiện | Ước tính (giờ) | Đã làm (giờ) | Còn lại (giờ) | Trạng thái | Vướng mắc / Ghi chú
TASK-001 | Sprint 01 | PB-01 | Đặc tả chạy và kiểm tra hệ thống thống nhất; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 1 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-002 | Sprint 01 | PB-01 | Triển khai chạy và kiểm tra hệ thống thống nhất: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-01 | Thành Viên 1 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-003 | Sprint 01 | PB-01 | Kiểm thử PB-01: API, frontend và PostgreSQL chạy theo README; CI build và chạy test; có UML và Figma nền; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-004 | Sprint 01 | PB-02 | Đặc tả đăng nhập và đăng xuất an toàn; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 2 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-005 | Sprint 01 | PB-02 | Triển khai đăng nhập và đăng xuất an toàn: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-02 | Thành Viên 2 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-006 | Sprint 01 | PB-02 | Kiểm thử PB-02: Đăng nhập hợp lệ vào hệ thống; sai có thông báo; API yêu cầu xác thực; đăng xuất kết thúc phiên; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-007 | Sprint 01 | PB-03 | Đặc tả quản lý người dùng, phòng ban và vai trò; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-008 | Sprint 01 | PB-03 | Triển khai quản lý người dùng, phòng ban và vai trò: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-03 | Thành Viên 3 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-009 | Sprint 01 | PB-03 | Kiểm thử PB-03: Tạo/sửa/khóa tài khoản; kiểm tra dữ liệu; tài khoản bị khóa không truy cập; API kiểm tra quyền; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-010 | Sprint 01 | PB-04 | Đặc tả quản lý và tra cứu khách hàng; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 4 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-011 | Sprint 01 | PB-04 | Triển khai quản lý và tra cứu khách hàng: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-04 | Thành Viên 4 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-012 | Sprint 01 | PB-04 | Kiểm thử PB-04: Tạo/sửa/tạm ngưng; tìm theo mã/tên/MST; xem hợp đồng, giá, thanh toán liên quan; xác nhận tạm ngưng; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-013 | Sprint 02 | PB-05 | Đặc tả soạn hợp đồng và đính kèm tài liệu; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-014 | Sprint 02 | PB-05 | Triển khai soạn hợp đồng và đính kèm tài liệu: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-05 | Thành Viên 5 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-015 | Sprint 02 | PB-05 | Kiểm thử PB-05: Lưu trường bắt buộc, ngày hiệu lực hợp lệ; chỉ sửa Draft/Revision Requested; quản lý tệp và quyền tải; CTR-01,02; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 4 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-016 | Sprint 02 | PB-06 | Đặc tả tra cứu hợp đồng và lịch sử; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-017 | Sprint 02 | PB-06 | Triển khai tra cứu hợp đồng và lịch sử: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-06 | Thành Viên 3 | 8 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-018 | Sprint 02 | PB-06 | Kiểm thử PB-06: Danh sách lọc trạng thái/khách hàng; chi tiết, tệp, người xử lý, lịch sử; kiểm soát quyền xem; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 3 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-019 | Sprint 02 | PB-07 | Đặc tả cấu hình quy trình theo loại hồ sơ; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 4 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-020 | Sprint 02 | PB-07 | Triển khai cấu hình quy trình theo loại hồ sơ: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-07 | Thành Viên 1 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-021 | Sprint 02 | PB-07 | Kiểm thử PB-07: Cấu hình bước/thứ tự/người xử lý; không hard-code; phiên workflow giữ phiên bản cấu hình; có luồng Pháp chế; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 4 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-022 | Sprint 02 | PB-08 | Đặc tả gửi hồ sơ vào quy trình; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 4 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-023 | Sprint 02 | PB-08 | Triển khai gửi hồ sơ vào quy trình: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-08 | Thành Viên 2 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-024 | Sprint 02 | PB-08 | Kiểm thử PB-08: Kiểm tra điều kiện; submit lặp chỉ tạo một instance; không Draft sang Approved trực tiếp; CTR-02,03; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 2 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-025 | Sprint 03 | PB-09 | Đặc tả duyệt, từ chối hoặc yêu cầu sửa đúng bước; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 1 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-026 | Sprint 03 | PB-09 | Triển khai duyệt, từ chối hoặc yêu cầu sửa đúng bước: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-09 | Thành Viên 2 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-027 | Sprint 03 | PB-09 | Kiểm thử PB-09: Kiểm tra assignee; không nhảy/lặp bước; xử lý concurrent approve; lý do reject/revision; APR-01..05; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 1 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-028 | Sprint 03 | PB-10 | Đặc tả quản lý hiệu lực, gia hạn và hủy hợp đồng; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 4 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-029 | Sprint 03 | PB-10 | Triển khai quản lý hiệu lực, gia hạn và hủy hợp đồng: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-10 | Thành Viên 4 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-030 | Sprint 03 | PB-10 | Kiểm thử PB-10: Approved chỉ Active đúng ngày; Active không xóa; thay điều khoản qua phụ lục; xác định cách xử lý Rejected; CTR-04..07; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 4 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-031 | Sprint 03 | PB-11 | Đặc tả truy vết thay đổi hồ sơ; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 5 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-032 | Sprint 03 | PB-11 | Triển khai truy vết thay đổi hồ sơ: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-11 | Thành Viên 5 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-033 | Sprint 03 | PB-11 | Kiểm thử PB-11: Ghi actor/thời gian/hành động/trước-sau/lý do; xem theo hồ sơ; lịch sử không phụ thuộc dữ liệu hiện tại; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-034 | Sprint 03 | PB-12 | Đặc tả nhận thông báo công việc và xem tổng quan; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 1 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-035 | Sprint 03 | PB-12 | Triển khai nhận thông báo công việc và xem tổng quan: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-12 | Thành Viên 3 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-036 | Sprint 03 | PB-12 | Kiểm thử PB-12: Thông báo cần xử lý/duyệt/từ chối; danh sách riêng và đánh dấu đọc; dashboard theo quyền; Outbox và retry; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 1 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-037 | Sprint 04 | PB-13 | Đặc tả tạo và duyệt phụ lục thay đổi hợp đồng; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-038 | Sprint 04 | PB-13 | Triển khai tạo và duyệt phụ lục thay đổi hợp đồng: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-13 | Thành Viên 2 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-039 | Sprint 04 | PB-13 | Kiểm thử PB-13: Gắn hợp đồng; thay giá/thời hạn/điều khoản/dịch vụ; workflow cấu hình; chỉ áp dụng sau hiệu lực; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-040 | Sprint 04 | PB-14 | Đặc tả lập và duyệt bảng giá theo phạm vi; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-041 | Sprint 04 | PB-14 | Triển khai lập và duyệt bảng giá theo phạm vi: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-14 | Thành Viên 3 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-042 | Sprint 04 | PB-14 | Kiểm thử PB-14: Chỉ rõ khách hàng/hợp đồng/dịch vụ; ngày hợp lệ; dùng workflow; PRC-01,02; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 3 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-043 | Sprint 04 | PB-15 | Đặc tả quản lý phiên bản và ngăn giá chồng lấn; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 1 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-044 | Sprint 04 | PB-15 | Triển khai quản lý phiên bản và ngăn giá chồng lấn: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-15 | Thành Viên 4 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-045 | Sprint 04 | PB-15 | Kiểm thử PB-15: Ngăn hai giá Effective trùng phạm vi/dịch vụ/thời gian kể cả đồng thời; giá đã tính phí không sửa; version cũ Superseded/hết hạn; PRC-03..06; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-046 | Sprint 04 | PB-16 | Đặc tả ghi nhận sản lượng thực tế theo kỳ; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 1 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-047 | Sprint 04 | PB-16 | Triển khai ghi nhận sản lượng thực tế theo kỳ: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-16 | Thành Viên 1 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-048 | Sprint 04 | PB-16 | Kiểm thử PB-16: Ghi dịch vụ/đơn vị/kỳ/sản lượng; kiểm tra dữ liệu; sửa trước khóa; lưu lịch sử; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-049 | Sprint 05 | PB-17 | Đặc tả đối soát và khóa kỳ sản lượng; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 4 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-050 | Sprint 05 | PB-17 | Triển khai đối soát và khóa kỳ sản lượng: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-17 | Thành Viên 4 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-051 | Sprint 05 | PB-17 | Kiểm thử PB-17: Xác nhận dữ liệu; khóa ngăn sửa; ngoại lệ mở/sửa yêu cầu quyền đặc biệt và lý do được audit; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 1 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-052 | Sprint 05 | PB-18 | Đặc tả lập bảng thanh toán từ sản lượng và giá hợp lệ; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 4 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-053 | Sprint 05 | PB-18 | Triển khai lập bảng thanh toán từ sản lượng và giá hợp lệ: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-18 | Thành Viên 2 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-054 | Sprint 05 | PB-18 | Kiểm thử PB-18: Hợp đồng hiệu lực; sản lượng xác nhận đúng kỳ; chọn giá phù hợp; lưu snapshot đơn giá, thuế, thành tiền/tổng; PAY-01..03; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 1 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-055 | Sprint 05 | PB-19 | Đặc tả đối soát và gửi duyệt bảng thanh toán; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 5 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-056 | Sprint 05 | PB-19 | Triển khai đối soát và gửi duyệt bảng thanh toán: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-19 | Thành Viên 5 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-057 | Sprint 05 | PB-19 | Kiểm thử PB-19: Kiểm tra dòng dịch vụ/tổng không âm; sửa có kiểm soát trước duyệt; workflow; Approved không sửa trực tiếp; PAY-04,05; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 5 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-058 | Sprint 05 | PB-20 | Đặc tả gửi hồ sơ đã duyệt sang dịch vụ ký; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 1 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-059 | Sprint 05 | PB-20 | Triển khai gửi hồ sơ đã duyệt sang dịch vụ ký: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-20 | Thành Viên 3 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-060 | Sprint 05 | PB-20 | Kiểm thử PB-20: Chỉ Approved được gửi; phiên ký riêng với trạng thái chờ/đang ký/thành công/thất bại/hủy; Outbox; PAY-06,07; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 1 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-061 | Sprint 06 | PB-21 | Đặc tả ký hồ sơ trong dịch vụ mô phỏng; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-062 | Sprint 06 | PB-21 | Triển khai ký hồ sơ trong dịch vụ mô phỏng: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-21 | Thành Viên 1 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-063 | Sprint 06 | PB-21 | Kiểm thử PB-21: Trang mô phỏng thành công/thất bại/hủy; callback được xác thực; chống callback trùng; retry không hỏng phê duyệt; APR-06,07; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 2 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-064 | Sprint 06 | PB-22 | Đặc tả phát hành và tra cứu hồ sơ đã ký; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 5 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-065 | Sprint 06 | PB-22 | Triển khai phát hành và tra cứu hồ sơ đã ký: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-22 | Thành Viên 2 | 8 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-066 | Sprint 06 | PB-22 | Kiểm thử PB-22: Chỉ ký thành công mới phát hành; lưu tệp và phiên ký; tra cứu lịch sử; kiểm soát quyền tải; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 3 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-067 | Sprint 06 | PB-23 | Đặc tả lập hồ sơ điều chỉnh thanh toán; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 2 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-068 | Sprint 06 | PB-23 | Triển khai lập hồ sơ điều chỉnh thanh toán: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-23 | Thành Viên 4 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-069 | Sprint 06 | PB-23 | Kiểm thử PB-23: Liên kết bản gốc; ghi lý do và chênh lệch; không ghi đè bản đã duyệt/ký; hồ sơ điều chỉnh qua quy trình; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 3 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-070 | Sprint 06 | PB-24 | Đặc tả được nhắc hạn hợp đồng và bảng giá; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-071 | Sprint 06 | PB-24 | Triển khai được nhắc hạn hợp đồng và bảng giá: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-24 | Thành Viên 3 | 8 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-072 | Sprint 06 | PB-24 | Kiểm thử PB-24: Worker phát hiện sắp hết hạn; gửi đúng người; chống thông báo trùng; cập nhật trạng thái theo thời gian; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 1 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-073 | Sprint 06 | PB-25 | Đặc tả hỏi tiến độ và tra cứu hồ sơ qua trợ lý; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 4 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-074 | Sprint 06 | PB-25 | Triển khai hỏi tiến độ và tra cứu hồ sơ qua trợ lý: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-25 | Thành Viên 5 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-075 | Sprint 06 | PB-25 | Kiểm thử PB-25: Agent gọi API theo quyền; trả mã/link nguồn; không lộ hồ sơ khác; trả lời rõ khi thiếu dữ liệu; phạm vi cần giảng viên xác nhận; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 2 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-076 | Sprint 07 | PB-26 | Đặc tả sử dụng hệ thống ổn định và dễ thao tác; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-077 | Sprint 07 | PB-26 | Triển khai sử dụng hệ thống ổn định và dễ thao tác: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-26 | Thành Viên 2 | 22 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-078 | Sprint 07 | PB-26 | Kiểm thử PB-26: Kiểm thử end-to-end toàn luồng; responsive; loading/error/empty; đối chiếu Figma; sửa lỗi và chạy lại test; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 1 | 6 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-079 | Sprint 07 | PB-27 | Đặc tả triển khai và trình bày sản phẩm có thể tái hiện; cập nhật UML/Figma và tiêu chí nghiệm thu | Thành Viên 3 | 3 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phân tích/UI. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-080 | Sprint 07 | PB-27 | Triển khai triển khai và trình bày sản phẩm có thể tái hiện: dữ liệu, API, UI và tích hợp theo tiêu chí PB-27 | Thành Viên 5 | 14 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Phát triển. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.
TASK-081 | Sprint 07 | PB-27 | Kiểm thử PB-27: README chạy mới; dữ liệu demo; Use case/Class/Sequence và ERD cập nhật; kịch bản demo, báo cáo, truy vết các rule; review và cập nhật tài liệu | Thành Viên 4 | 4 | 0 |  | Chưa bắt đầu | Năng lực phụ trách: Kiểm thử/review. Phân công tạm theo tải, cần đối chiếu kỹ năng và giờ khả dụng thực tế.

## Kế hoạch Sprint
KẾ HOẠCH ĐỀ XUẤT — 5 THÀNH VIÊN, 1 TUẦN/SPRINT
Theo yêu cầu nhóm: 7 Sprint, mỗi Sprint 1 tuần. Chưa có ngày bắt đầu, hạn nộp và giờ khả dụng từng thành viên.
Story Point đo độ lớn tương đối; không quy đổi SP thành giờ. Giờ task là ước lượng độc lập.
Sprint | Mục tiêu | User Story | Tổng SP | Giờ task dự kiến | Ngày bắt đầu/kết thúc | Trạng thái
Sprint 01 | Nền tảng, tài khoản, khách hàng | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04 | 20 | 84 | Tuần 1; chưa chốt ngày | Dự kiến; cần chốt năng lực
Sprint 02 | Soạn hợp đồng và cấu hình/gửi workflow | PB-05, PB-06, PB-07, PB-08 | 24 | 100 | Tuần 2; chưa chốt ngày | Dự kiến; cần chốt năng lực
Sprint 03 | Duyệt, vòng đời hợp đồng, audit, thông báo | PB-09, PB-10, PB-11, PB-12 | 26 | 106 | Tuần 3; chưa chốt ngày | Dự kiến; cần chốt năng lực
Sprint 04 | Phụ lục, giá theo phiên bản, nhập sản lượng | PB-13, PB-14, PB-15, PB-16 | 26 | 106 | Tuần 4; chưa chốt ngày | Dự kiến; cần chốt năng lực
Sprint 05 | Khóa kỳ, tính và duyệt thanh toán, gửi ký | PB-17, PB-18, PB-19, PB-20 | 26 | 106 | Tuần 5; chưa chốt ngày | Dự kiến; cần chốt năng lực
Sprint 06 | Ký, phát hành, điều chỉnh, nhắc hạn, AI | PB-21, PB-22, PB-23, PB-24, PB-25 | 30 | 126 | Tuần 6; chưa chốt ngày | Dự kiến; cần chốt năng lực
Sprint 07 | Kiểm thử toàn luồng và bàn giao | PB-26, PB-27 | 13 | 53 | Tuần 7; chưa chốt ngày | Dự kiến; cần chốt năng lực
DoD | Đạt acceptance criteria; PR được review; CI/test đạt; quyền và trạng thái được kiểm tra; tài liệu cập nhật; demo được.
Phân công | Phân công tạm cho Thành Viên 1–5 theo giờ task, chưa giả định chuyên môn. Nhóm xác nhận hoặc đổi người trước khi cam kết Sprint.
Phụ thuộc | Mỗi Sprint kế thừa nền tảng trước; phần ký mô phỏng cần hợp đồng callback với backend; AI cần API có phân quyền.
Năng lực | 681 giờ / 5 người / 7 tuần ≈ 19,5 giờ/người/tuần, chưa gồm họp và dự phòng. Kiểm tra bảng tải từng tuần trước khi chốt.
Lưu ý template | Cột Còn lại giữ công thức mẫu; đây là số tính từ ước lượng trừ giờ đã làm, không thay thế việc tái ước lượng.

## Phân công và tải
Sprint | Thời lượng | Thành Viên 1 | Thành Viên 2 | Thành Viên 3 | Thành Viên 4 | Thành Viên 5 | Tổng giờ
Sprint 01 | 1 tuần | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84
Sprint 02 | 1 tuần | 22 | 18 | 19 | 19 | 22 | 100
Sprint 03 | 1 tuần | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 106
Sprint 04 | 1 tuần | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 106
Sprint 05 | 1 tuần | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 106
Sprint 06 | 1 tuần | 26 | 24 | 25 | 26 | 25 | 126
Sprint 07 | 1 tuần | 6 | 22 | 7 | 4 | 14 | 53
Tổng | 7 tuần | 132 | 147 | 133 | 130 | 139 | 681
Lưu ý | Giờ task ước lượng; chưa gồm họp/dự phòng. Chưa có giờ khả dụng hoặc kỹ năng thực tế để xác nhận tải phù hợp.
Phối hợp | Người làm task đặc tả bàn giao cho người triển khai; người kiểm thử đối chiếu tiêu chí PB và review. Mỗi task có một người chịu trách nhiệm.
GitHub | Tên Thành Viên 1–5 chỉ là tên tạm trong kế hoạch; cần username thật để gán GitHub assignee.